## Sheet1
附件2
2020年宁武县数字政府建设规划
主要任务 | 完成时间 | 牵头部门 | 配合部门
成立县级数字政府建设领导和工作机构 | 2020年12月底前 | 县人民政府
县级政务云平台基本建设完成 | 2020年12月底前 | 县政府网络信息中心
县级分批有序开展政务信息系统迁移上云 | 2020年12月底前 | 县政府网络信息中心 | 县行政审批局（县政务信息管理局）、县直有关单位
县级政府部门全部接入本级电子政务外网 | 2020年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局） | 县直有关单位
启动市级电子政务外网改造升级 | 2020年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局） | 县直有关单位
省市两级数据共享交换平台实现互联互通 | 2020年12月底前 | 县数字政府服务中心 | 忻州市数字政府建设运营公司
完成市县两级政务信息资源目录的梳理和发布，初步完成人口、法人单位、公共信用、宏观经济、空间地理和电子证照六大基础信息资源库建设 | 2020年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局） | 县直有关单位、各乡（镇）人民政府
各市统一受理平台、审批系统（包括自建业务系统）与省集约化电子证照系统、统一身份认证系统对接 | 2020年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局）、县直有关单位 | 县直有关单位
市级一体化政务平台及市县线下政务服务大厅，全部对接全省统一的物流、电子印章系统，开展服务应用 | 2020年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局） | 县直有关单位、各乡（镇）人民政府
完成省市公共资源交易电子服务系统一体化建设，将适合以市场化方式配置的自然资源、资产股权、环境权等公共资源纳入平台进行交易 | 2020年12月底前 | 县公共资源交易中心 | 县直有关单位、各乡（镇）人民政府
附件3
2021年忻州市数字政府建设规划
主要任务 | 完成时间 | 牵头部门 | 配合部门
开展各地县政务平台统一纳管工作 | 2021年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局） | 县直有关单位
县级非涉密政务信息系统迁移上云基本完成 | 2021年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局）、县政府网络信息中心 | 县直有关单位、各乡（镇）人民政府、县直有关单位
电子政务网纵向骨干按照统一标准实现到县、乡（镇）全覆盖，按需延伸到村 | 2021年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局） | 县直有关单位、各乡（镇）人民政府、县直有关单位
完成县级电子政务外网IPv6升级改造 | 2021年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局） | 县直有关单位、各乡（镇）人民政府、县直有关单位
完善六大基础数据库建设，完成存量信息归集和数据接入 | 2021年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局）、县直有关单位 | 县直有关单位、各乡（镇）人民政府
全省市、县（乡、镇）全部接入省信息资源共享交换平台 | 2021年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局） | 县直有关单位、各乡（镇）人民政府
完成涉及支付业务改造，进一步完善非税支付平台非税业务网上缴费对账、信息共享等功能，实现网上支付服务便捷化 | 2021年12月底前 | 县财政局 | 县直有关单位、各乡（镇）人民政府
各市政务服务平台与省级平台应接尽接、政务服务事项应上尽上，平台标准规范体系、安全保障体系和运营管理体系进一步完善 | 2021年12月底前 | 县行政审批局（县政务信息管理局）、县直有关单位 | 县直有关单位、各乡（镇）人民政府
推进档案信息化建设，加快数字档案馆（室）建设，提高馆（室）藏档案数字化比列，推进电子文件和电子档案归档与管理 | 2021年12月底前 | 县档案局、县档案馆、县行政审批局（县政务信息管理局） | 县直有关单位