## 2024年
附件
2024年农村综合改革转移支付农村公益事业建设财政奖补资金项目实施计划表
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 财政奖补金（元） | 总预算（元） | 项目 负责人 | 计划实施日期 | 计划完工日期 | 是否跨年
1 | 高崖上村外立面整治工程 | 高崖上 | 560000 | 595000 | 赵新义 | 2024-04-17 | 2024-10-31 | 0
2 | 贾家窑水塔维修加高工程 | 贾家窑 | 50000 | 62000 | 贾义晓 | 2024-04-22 | 2024-10-31 | 0
3 | 贾家窑街巷硬化工程 | 贾家窑 | 500000 | 530000 | 贾义晓 | 2024-04-10 | 2024-10-31 | 0
4 | 阳方口镇三岔村村容村貌整治提升工程 | 三岔村 | 550000 | 590000 | 齐剑峰 | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 0
5 | 凤凰镇周家堡广场道路硬化、便道硬化项目 | 周家堡 | 590000 | 600000 | 王贵喜 | 2024-03-20 | 2024-10-31 | 0
6 | 凤凰镇杨庄村柳沟湾小组、水泉洼小组道路硬化项目 | 杨庄 | 270000 | 280000 | 李虎成 | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 0
7 | 余庄乡东庄村村容村貌整治工程 | 东庄 | 400000 | 410000 | 白文耀 | 2024-05-13 | 2024-10-31 | 0
8 | 东寨镇宫家庄村污水管网铺设工程 | 宫家庄村 | 580000 | 610000 | 宫升瑞 | 2024-04-30 | 2024-10-31 | 0
9 | 涔山乡大石洞村民宿驿站游客通道工程 | 大石洞村 | 550000 | 580000 | 薛俊青 | 2024-04-25 | 2024-10-31 | 0
10 | 坝门口村村容村貌环境提升整治工程 | 坝门口村 | 520000 | 590000 | 秦志伟 | 2024-04-07 | 2024-11-30 | 0
11 | 宁化村村内绿化工程建设 | 宁化村 | 515000 | 590000 | 张建鹏 | 2024-04-15 | 2024-11-30 | 0
12 | 宁化村村容村貌环境提升整治工程 | 宁化村 | 510000 | 590000 | 张建鹏 | 2024-04-08 | 2024-11-30 | 0
13 | 石家庄村村容村貌整治提升工程 | 石家庄村 | 520000 | 595000 | 周金良 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 0
14 | 怀道乡下官庄村村容村貌整治工程 | 下官村 | 580000 | 590000 | 王勤 | 2024-05-07 | 2024-10-31 | 0
15 | 东马坊村村容村貌提升工程 | 东马坊村 | 587000 | 598000 | 邸忠林 | 2024-04-01 | 2024-11-21 | 0
16 | 集中安置小区基础设施提升项目 | 宁武县幸福社区居委会 | 300000 | 320000 | 唐建军 | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 0
17 | 集中安置小区人居环境提升 | 宁武县滨河社区居委会 | 278000 | 298000 | 赵存怀 | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 0
| 合计 |  | 7860000 | 8428000
Note on B4: PXMMC
Note on C4: DE041
Note on D4: CZJBJHJ
Note on E4: ZYSHJ
Note on F4: XMFZR
Note on G4: JHSSRQ
Note on H4: JHWGRQ
Note on I4: SFKN